## Slide 1
会议目标复核与实施建议 / 2026.10.12
AutoDev RSI 与自有决策小模型
01
两条研发主线
一套可信评估底座
智能体优化闭环 · 企业决策模型训练链路
依据 10 月 10 日原始会议转写，聚焦目标、交付、验证和资源安排
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
本稿重构原汇报。会议目标与方案建议分别标识。图片、换装及报表均未作为已定案商业场景。

## Slide 2
会议原文 / 07:19–08:50
原会议明确的两个用户故事
02
方向一 AutoDev RSI
切换模型、Prompt 或 Skill，通过评估反馈自动调整，再次执行和评估。
方向二 自有 decision
针对一个业务场景训练小模型，打通数据、训练、评估和服务链路。
两条方向分别验收。小模型可承担业务决策，也可在适合的任务中辅助评估。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
07:19“就两个，一个就是在AutoDev上面”。07:24切换底层模型、提示词、skill。07:42自动调用切换参数接口，修改后再评估。07:59针对几B或十几B的小模型和一个业务场景做决策。08:22涉及训练并打通MaaS训练接口。08:34可以长在AutoDev，也可以独立调度。转写中Java/Laya疑为模型名称识别误差，不作为事实引用。

## Slide 3
会议复核
会议目标与本次方案边界
03
主题 | 会议已提出 | 仍需确认
评估底座 | 内部后台、题库与全流程 API | 首批任务和错误成本
AutoDev 联动 | 自动切换参数、评分驱动优化 | 插件或独立调度、可写接口
小模型训练 | 业务反馈沉淀、持续训练与版本比较 | 目标业务、基座与算法负责人
项目节奏 | 约三个月，首月评估框架 | 实际人力、算力与周投入
图片是会议讨论的优先评估切入口。具体商业场景与模型规模尚需验证后选择。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
17:24人工按特定格式编辑题库。17:55启动、进度、结束与报告API化，先内部管理后台。21:33企业场景不同，21:49用户反馈增量训练并比较版本准确率。22:29三个月左右，22:35首月打分框架。23:22插件形态待沟通。23:45–24:01 TokenHub有需求优先处理。

## Slide 4
方案建议 / 研发范围
两条方向的交付与验收对象
04
对比项 | AutoDev RSI | 自有 decision 小模型
改进对象 | 模型选择、Prompt、Skill、工作流 | 面向固定任务的模型权重
主要产物 | 优化调度、版本继承、回滚能力 | 数据集、训练任务、模型与推理 API
有效证据 | 同条件任务重放，新配置优于基线 | 锁定测试集、概率校准和业务损失
上线方式 | 通过发布门槛后启用新配置 | 影子评估、受控流量与兜底
RSI 可以先在配置层实现。决策模型训练需单独的数据、算法与权重版本管理。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal

## Slide 5
方案建议 / 原生可编辑架构图
共用评估系统架构
05
任务与标准库
输入、标签、评分细则
开发 / 校准 / 留出
执行与重放
AutoDev 任务
小模型推理任务
独立评估器
规则与可执行测试
模型裁判与人工盲评
结果与报告 API
质量、成本、时延
失败类别与证据
数据、运行与版本登记
task_id、run_id、配置 / 模型版本、轨迹和产物引用
发布门槛
接受 / 拒绝
灰度与回滚
超时、接口错误与证据不足分别记账。未经验证的结果进入复核。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
执行器区分AutoDev与模型推理。评估器与候选优化器权限分离。评估服务全流程API化。数据、执行、评价与发布留下不可变版本。

## Slide 6
方案建议 / 原生可编辑流程图
AutoDev RSI 闭环
06
1 加载已接受版本
模型 / Prompt / Skill 配置
2 提出候选改动
目标、差异与预算
3 执行开发任务
相同输入、环境与预算
4 独立发布验证
留出任务、成本与回归
5 接受或拒绝
通过门槛才替换配置
6 保存并实际继承
新运行核对加载版本
拒绝时保留旧版本。灰度退化时回滚。留出结果只用于发布验收。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
会议07:24–07:42包含模型/提示词/Skill切换。保存、实际加载核对、留出门槛与回滚为结合RSI补充材料的工程建议。留出评估只用于发布，优化器不读取留出答案。

## Slide 7
方案建议 / 可交付的最小闭环
AutoDev RSI 的首期交付
07
参数切换接口
读取和写入模型、Prompt、Skill 版本，校验权限并保留变更记录。
有预算的优化调度
一次只改有限变量，按开发反馈迭代，达到预算或停滞条件就停止。
继承与回滚证明
给出基线与候选报告，重启后核对加载版本，演示拒绝和回滚路径。
首期选择一类已有 AutoDev 任务。成功判据应能从执行结果或独立标签确认。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal

## Slide 8
会议方向与方案建议 / 状态输入、有限动作输出
Decision 模型的产品形态
08
任务形态 | 输入与输出 | 可验证的起步任务
分类 | 状态信息；输出类别与概率 | 工单意图、任务类型
选择 | 状态与候选项；输出选项与概率 | 工具 / Skill / 模型路由
排序 | 状态与候选列表；输出相对顺序 | 知识片段或候选方案排序
升级判断 | 现有结果与证据；输出是否升级 | 交给强模型或人工复核
借鉴 System One 的结构化判断接口。首期只选一种任务，训练自己的权重。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
会议07:59固定业务决策、21:33客户差异化决策引擎。分类、选择、排序和升级是本次建议的任务形态，未在会议中逐项定案。TypeSafe API研究仅支持产品形态参考，不表示复现其训练架构。https://docs.typesafe.ai/api

## Slide 9
方案建议 / 复用已有链路，业务选择待确认
建议以 AutoDev 路由作为训练试点
09
明确一个决策
对给定任务选择一个可用 Skill，或判断是否需要升级到强模型。
建立客观标签
记录候选动作、执行成功、耗时和成本，结合人工判定形成标签。
形成独立服务
小模型给出选项和校准概率，策略服务执行动作，保留强模型兜底。
先验证内部路由。企业 IoT / PLC 决策引擎保留为客户合作方向，另行验证数据和约束。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
建议先做低风险任务路由或升级判断，便于已有AutoDev日志与结果形成标签。IoT/PLC为会议长期方向，需客户真实数据、误动作成本和运行约束，首期不可宣称工业闭环控制已经可用。

## Slide 10
方案建议 / 先建立可信标签，再扩充训练数据
Decision 数据收集与标注
10
环节 | 需要留下什么 | 质量要求
收集 | 决策前状态、候选动作、真实执行结果 | 成功、失败、边界案例均覆盖
标注 | 最佳动作或允许动作集合、升级原因 | 双人盲标关键样本，分歧裁决
扩充 | 教师伪标签、合成边界样本 | 抽检后入训练集，记录来源
切分 | 训练、开发、校准、锁定测试集 | 按任务族 / 客户 / 时间分组去重
用户点击或接受建议仅是反馈信号。测试标签需独立确认，避免未来结果泄漏到输入。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal

## Slide 11
方案建议 / 原生可编辑流程图
Decision 模型训练与服务链路
11
1 数据与标注
状态、动作、结果
分组切分与版本
2 训练任务
规则 / 分类器基线
小语言模型监督微调
3 校准与离线验收
错误成本、校准概率
锁定测试与分组表现
6 反馈与增量训练
审核新数据
回归旧任务
5 影子运行与灰度
固定流量、升级兜底
监控与回滚
4 版本登记与部署
数据 / 权重 / 阈值
模型推理 API
候选建议从可训练的 3B–8B 中文基座比较。先监督训练，达到需要时再评估强化学习。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
固定标签任务先比较规则、传统分类器与小语言模型微调。Qwen3-4B为可获取开源候选而非性能承诺：https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B。训练接口需与MaaS团队确认。LoRA/监督微调、温度校准、影子运行均为建议实现。

## Slide 12
方案建议 / 目标值在第 1 月冻结
两条主线的验收门槛
12
对象 | 建议验收标准 | 证据
共用底座 | 启动 / 进度 / 报告 API 可用 同任务可追溯并重放 | 版本快照、标签复核报告
AutoDev RSI | 至少 1 类任务的留出收益区间大于 0 硬性回归通过，资源不超预算 | 配对报告、继承与回滚演示
Decision 小模型 | 自动覆盖率 ≥70% 时，错误率 ≤5% 相对强模型基线总成本下降 ≥30% | 锁定测试、校准与影子报告
稳定性 | P95 时延与升级比例达冻结目标 训练新版本后旧任务不退化 | 分组指标、运行与回归记录
高代价误决策需要更严格门槛。样本不足或收益不显著时，报告未达标并收缩范围。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
数值均为建议目标，不是会议承诺或已有测量。RSI收益按独立任务配对bootstrap估计，资源上限由团队预算确认。Decision覆盖率和错误率必须同时报，拒判不作为正确预测。成本包含升级调用与服务成本。

## Slide 13
会议约三个月 / 以下双线排期为建议
三个月的开发排期
13
阶段 | 共用底座与 AutoDev RSI | Decision 小模型
第 1 月 定义与基线 | 内部评估 API / 后台、题库 AutoDev 接口核对、基线重放 | 确定一种决策、采集标注 规则与强模型对照、训练接口确认
第 2 月 原型与离线验证 | 预算调度、候选比较、版本管理 留出评估与回滚原型 | 监督微调、校准、锁定测试 权重登记、推理 API
第 3 月 闭环与试运行 | 实际继承、灰度、失败路径验收 交付完整 RSI 演示 | 影子运行、增量训练与回归 交付模型和新旧版本比较
工程与算法各需明确负责人。MaaS / AutoDev 接口是关键依赖，TokenHub 需求仍按会议优先。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
22:29项目三个月左右，22:35首月评估框架。后续按月双线拆分、里程碑与目标值为本稿建议，依赖人力和MaaS训练API。实际启动日尚未确定，采用相对月份。

## Slide 14
方案建议 / 管理层需要确认的事项
立项决策与后续产品化
14
确认首期范围
一类 AutoDev 优化任务、一种 decision 决策，指定数据与验收负责人。
落实资源与接口
确定工程、算法投入和训练预算，确认 AutoDev 可写配置与 MaaS 训练接口。
阶段性投入依据
先用内部数据证明改进，再通过 TokenHub 提供决策 API 或企业模型训练服务。
首期交付：评估后台、AutoDev RSI 闭环、自有 decision 权重与 API、两份独立验收报告。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
商业路径来自会议Agent as Model/TokenHub API及企业反馈训练方向，收费方式与试点顺序为建议。没有已验证收入、客户意向或模型性能。

## Slide 15
附录 / 原始记录索引
会议证据与方案来源
15
依据 | 时段或来源 | 支持的结论
会议原始转写 | 07:19–08:50 | 两个用户故事及训练接口
会议原始转写 | 17:24–18:21 | 内部题库与全流程 API
会议原始转写 | 21:33–22:43 | 企业反馈、版本提升、首月框架
补充与公开资料 | RSI 图解、TypeSafe API、Qwen 模型卡 | 继承验证、输出形态、候选基座
架构、训练方式、首期路由任务与数值验收门槛为建议，未视为会议定案或已有结果。
Notes: 2026-10-10 15:30–16:03，钉钉“徐仁禄发起的视频会议”。原始转写本轮重新核对。https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643437383632373038385f353431313235325f39?from=minutes_portal
核心需求07:19–08:50；评估平台17:24–18:21；企业反馈21:33–22:18；三个月与首月安排22:29–22:43；AutoDev插件与优先级23:22–24:01。转写存在英文/模型名误识别，相关名称仅依据用户明确确认的TypeSafe System One归一，不补造原话。RSI图解本地MHTML为用户提供补充。
https://docs.typesafe.ai/api
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B
用户提供本地补充：~/Downloads/RSI 图解 · 让每次改进成为下一次的起点.mhtml